## Ca kiểm thử thủ công
ID | Hạng mục | Mức ưu tiên | Nền tảng | Điều kiện tiên quyết | Các bước kiểm thử | Kết quả mong đợi | Trạng thái | Kết quả thực tế / Bằng chứng | Lỗi / Vấn đề | Kiểm thử lại | Ghi chú
MT-001 | Cài đặt | P0 | Windows | Hồ sơ Windows mới; PowerShell; có Internet; Node/npm phiên bản hỗ trợ đã được cài sẵn | Chạy install.ps1 ở thư mục gốc từ GitHub. Sau đó chạy: Get-Command codexm,codexmm,codexmc,codexmh,codexmctl. | Trình cài đặt hoàn tất; tái sử dụng Node/npm hiện có; cả 5 lệnh đều nhận diện được; Codex chính thức không bị thay đổi. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-002 | Cài đặt | P0 | Windows | Máy/hồ sơ mới chưa có cả Node lẫn npm; có winget | Chạy install.ps1 ở thư mục gốc. Ghi lại phiên bản Node/npm trước và sau khi cài. | Trình cài đặt cài Node.js LTS hiện tại qua winget kèm npm, sau đó cài Monitor thành công. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-003 | Cài đặt | P0 | Windows | Đang có Node phiên bản không hỗ trợ hoặc bộ Node/npm không đầy đủ | Chạy install.ps1 ở thư mục gốc. | Trình cài đặt dừng với thông báo có thể xử lý được; không tự nâng cấp/thay thế Node/npm dùng chung hiện có. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-004 | Cài đặt | P1 | Windows | Không có lệnh codex chính thức | Chạy install.ps1 ở thư mục gốc. | Monitor vẫn có thể cài; trình cài đặt cảnh báo Codex chính thức chưa có và không tự cài Codex. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-005 | Cài đặt | P0 | Windows | Monitor đã được cài | Chạy lại trình cài đặt. | Bản cài Monitor được nhận diện và thay thế an toàn; npm ci/link thành công; không ghi đè shim lệnh không thuộc Monitor. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-006 | Nhóm lệnh | P0 | Windows | Monitor đã được cài | Chạy codexmh; codexmm -h; codexmc -h; codexmctl. | Nhóm lệnh riêng của Monitor hiển thị đúng và ngôn ngữ Help theo ngôn ngữ Monitor đã lưu. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-007 | Nhóm lệnh | P0 | Windows | Monitor và Codex chính thức đã được cài | Chạy codexm --help, codexm --version, codexm --manager, codexm --history và một option Codex đã biết. | Toàn bộ tham số được chuyển nguyên trạng sang Codex chính thức; Monitor không chiếm các flag cũ như --manager/--history. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-008 | Nhóm lệnh | P0 | Windows | Monitor và Codex chính thức đã được cài | Chạy codexm -- --history và một chuỗi tham số khác sau --. | Thứ tự tham số chính xác, kể cả ranh giới --, được chuyển nguyên trạng tới Codex chính thức. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-009 | Lần chạy đầu | P0 | Windows | Config Monitor sạch; terminal tương tác | Chạy codexm không kèm tham số. | Onboarding xuất hiện trước Codex; Archive mặc định Disabled; chưa ghi config hay side effect nào cho tới khi Save rõ ràng. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-010 | Lần chạy đầu | P0 | Windows | Config Monitor sạch | Hủy onboarding. | Codex không khởi chạy; config/preference và side effect Archive không được lưu/áp dụng. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-011 | Lần chạy đầu | P0 | Windows | Đã hoàn tất onboarding và Save | Đóng chương trình rồi chạy lại codexm không kèm tham số. | Bỏ qua onboarding và Codex khởi chạy với cấu hình Monitor đã lưu. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-012 | Lần chạy đầu | P0 | Windows | Config Monitor sạch | Chạy codexm với bất kỳ tham số Codex nào, ví dụ --help. | Onboarding không chặn lời gọi có tham số. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-013 | Cấu hình | P0 | Windows | Monitor đã được cài | Chạy codexmc; thay đổi vài thiết lập; Preview; sau đó Cancel. | Preview phản ánh bản nháp bằng renderer thật; Cancel không làm thay đổi config đã lưu. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-014 | Cấu hình | P0 | Windows | Monitor đã được cài | Chạy codexmc; thay đổi thiết lập; Save; mở lại codexmc. | Thiết lập đã lưu được giữ lại và trạng thái setup được hoàn tất. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-015 | Cấu hình | P0 | Windows | Có config hiện tại và Codex auth/session | Chạy codexmc --reset; đọc màn xác nhận; xác nhận rồi Save. | Chỉ preference của Monitor được reset; Codex auth/session và Archive DB vẫn được giữ nguyên. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-016 | Cấu hình | P1 | Windows | File config bị lỗi định dạng | Khởi chạy codexmc/codexm trong terminal tương tác. | Hiện thông báo recovery; file lỗi gốc được giữ nguyên cho tới khi người dùng Save rõ ràng. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-017 | Cấu hình | P1 | Windows | Config có version tương lai chưa được hỗ trợ | Mở Config. | Config version tương lai bị từ chối an toàn; file nguồn không bị sửa. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-018 | Cấu hình | P1 | Windows | Đã chọn tiếng Việt | Mở Config ở chế độ cyberpunk:256 và kiểm tra footer/help. | Tên control kỹ thuật vẫn dùng English đúng thiết kế; phần giải thích tiếng Việt hiển thị đúng; accent màu của hotkey dễ nhìn. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-019 | Live Monitor | P0 | Windows | Đã cấu hình đăng nhập Codex chính thức | Chạy codexm và thực hiện một prompt/tool interaction bình thường. | Codex chính thức hoạt động bình thường trong Live Monitor; HUD cập nhật mà không làm hỏng tương tác. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-020 | Live Monitor | P1 | Windows | Có thể dùng/cấu hình API auth | Chạy codexm với xác thực API key. | Live Monitor phát hiện/hiển thị API auth đúng và Codex vẫn sử dụng bình thường. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-021 | Live Monitor | P0 | Windows | Đang có phiên Codex tương tác | Gõ nhanh văn bản thường; dùng Enter, phím mũi tên và các phím nhập liệu Codex hay dùng. | Sau khi Codex spawn, Codex sở hữu stdin; Monitor không nuốt input bình thường và không tạo độ trễ rõ rệt. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-022 | Live Monitor | P0 | Windows | Đang có phiên Codex tương tác | Nhấn Ctrl+C / thoát Codex theo cách bình thường. | Child process thoát đúng và trạng thái terminal (cursor/mode/input) được khôi phục. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-023 | Live Monitor | P1 | Windows | Config hỗ trợ các preset | Kiểm thử Recommended, Compact, Full và một bố cục Custom. | Mỗi bố cục đều dễ đọc, nằm trong khung và phản ánh đúng card/field đã chọn. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-024 | Live Monitor | P1 | Windows | Terminal có thể resize | Thay đổi terminal sang chiều rộng hẹp, bình thường và rộng khi đang chạy. | Không vỡ khung, wrap mất kiểm soát, chồng nội dung hoặc crash. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-025 | Live Monitor | P1 | Windows | Có các tùy chọn theme/background | Chuyển qua các theme/background và capability fallback. | Nội dung vẫn dễ đọc trên terminal hỗ trợ/fallback; không xuất hiện mã escape thô. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-026 | Live Monitor | P1 | Windows | Có thể bật/tắt Archive | So sánh độ phản hồi khi gõ/render với Archive OFF rồi ON. | Không có độ trễ nhập liệu nhìn thấy được do Archive gây ra. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-027 | Tiếp tục phiên cục bộ | P1 | Windows | Có nhiều Codex session cục bộ | Thử các luồng local resume picker mà codexm hỗ trợ. | Có thể chọn session cục bộ phù hợp; thread đã chọn được resume; nếu không match thì fallback an toàn sang picker chính thức của Codex. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-028 | Session Manager | P0 | Windows | Có nhiều session cục bộ | Chạy codexmm. | Manager mở độc lập và không spawn Codex chính thức. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-029 | Session Manager | P0 | Windows | Manager đang mở | Chuyển qua Operations, Table, Charts và Auto. | Tất cả view render được và điều hướng vẫn phản hồi tốt. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-030 | Session Manager | P0 | Windows | Có dữ liệu session live/ended | Kiểm thử search, filter, sort, selection, detail và timeline. | Kết quả xác định, ổn định và detail của session được chọn đúng với session tương ứng. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-031 | Session Manager | P0 | Windows | Có session live/ended và dữ liệu Archive | Kiểm tra cách hiển thị LIVE / ENDED / ARCHIVED. | Trạng thái được suy luận thận trọng, dễ hiểu; chỉ mtime không được phép kết luận sai là LIVE. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-032 | Session Manager | P1 | Windows | Manager đang mở | Mở Manager Config, preview Live/Manager rồi quay lại mà không Save. | Dùng cùng Config controller; preview nằm trong khung; quay lại không lưu bản nháp. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-033 | Session Manager | P1 | Windows | Có thể lưu default view của Manager | Lưu default view cho Manager, sau đó chạy codexmm có và không có --view override một lần. | Default view đã lưu được giữ; override chỉ ảnh hưởng lần chạy hiện tại. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-034 | Session Manager | P1 | Windows | Có 1000+ file session hoặc bộ dữ liệu lớn tương đương | Mở Manager, search/filter/chọn vài session. | Discovery vẫn dùng được; danh sách metadata không cần đọc toàn bộ nội dung mọi session. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-035 | Session Manager | P0 | Windows | Manager đang mở | Thoát bình thường và bằng Ctrl+C khi phù hợp. | Terminal được khôi phục; không kẹt alternate screen/cursor/input mode. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-036 | Archive / SQLite | P0 | Windows | Archive đang Disabled | Bật Archive trong Config nhưng chưa Save; kiểm tra filesystem/hooks. | Không tạo/migrate SQLite và không có side effect integration trước khi Save rõ ràng. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-037 | Archive / SQLite | P0 | Windows | Archive đang Disabled | Bật Archive và Save rõ ràng. | Hook thuộc Monitor được cài/self-heal; Archive service start/wake; SQLite đạt trạng thái healthy. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-038 | Archive / SQLite | P0 | Windows | Đã có hook Codex khác không thuộc Monitor | Enable/repair Archive. | Chỉ hook Archive thuộc Monitor bị tác động; hook khác được giữ nguyên. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-039 | Archive / SQLite | P0 | Windows | Archive đã bật và healthy | Chạy các Codex session; kiểm tra Archive health trong Manager/doctor. | Thay đổi JSONL được reconcile vào SQLite cục bộ; trạng thái healthy và diagnostics không lộ raw session content. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-040 | Archive / SQLite | P1 | Windows | Archive đã bật | Mô phỏng bỏ lỡ một hook wake signal, sau đó cho reconcile/service wake chạy. | Archive bắt kịp từ JSONL/committed offset mà không mất hoặc trùng dữ liệu. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-041 | Archive / SQLite | P1 | Windows | Archive đã bật | Mô phỏng bỏ lỡ thông báo filesystem watcher, sau đó trigger reconcile bình thường. | Archive bắt kịp đúng; watcher không phải cơ chế đảm bảo tính đúng đắn. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-042 | Archive / SQLite | P1 | Windows | Archive service đang chạy và có thay đổi JSONL chưa ingest | Dừng/crash service, append hoạt động mới, sau đó restart/wake service. | Service tiếp tục từ committed offset và bắt kịp an toàn. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-043 | Archive / SQLite | P0 | Windows | Archive đã bật | Append một dòng JSONL chưa hoàn chỉnh/bị lỗi, reconcile; sau đó hoàn chỉnh dòng và reconcile lại. | Committed offset không vượt qua dữ liệu chưa hoàn chỉnh; record hoàn chỉnh sau đó chỉ ingest đúng một lần. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-044 | Archive / SQLite | P0 | Windows | Session tồn tại cả ở raw JSONL và Archive | Xóa raw session bằng luồng storage được hỗ trợ trong Manager. | Analytics trong Archive có thể còn dưới dạng ARCHIVED; ranh giới xóa được báo rõ. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-045 | Archive / SQLite | P0 | Windows | Session tồn tại cả ở raw JSONL và Archive | Xóa dữ liệu phía Archive bằng action được hỗ trợ. | Raw Codex JSONL không bị xóa. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-046 | Archive / SQLite | P1 | Windows | Archive có dữ liệu | Chạy action Compact Archive. | Compaction thành công an toàn hoặc báo lỗi rõ mà không làm hỏng DB. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-047 | Archive / SQLite | P0 | Windows | Archive đang bật | Tắt Archive và Save. Sau đó chạy codexm/codexmm. | Background integration thuộc Monitor dừng/được gỡ đúng thiết kế; DB giữ nguyên; launch khi disabled không start Archive service. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-048 | Lệnh quản trị | P0 | Windows | Monitor đã được cài | Chạy codexmctl doctor. | Diagnostics hữu ích và đã sanitize; không in raw session content hoặc auth secret. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-049 | Lệnh quản trị | P1 | Windows | Monitor đã được cài | Chạy codexmctl diagnostics. | Alias có hành vi giống doctor. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-050 | Lệnh quản trị | P0 | Windows | Archive đang Disabled | Chạy codexmctl repair. | Repair là no-op với Archive và không cài/wake Archive integration. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-051 | Lệnh quản trị | P0 | Windows | Archive đã bật; làm hỏng/xóa hook thuộc Monitor | Chạy codexmctl repair. | Chỉ hook thuộc Monitor được repair và reconcile/service được wake; hook không liên quan không bị đụng. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-052 | Lệnh quản trị | P1 | Windows | Có Internet | Chạy codexmctl update. | Kiểm tra có version Monitor mới hơn nhưng không tự cài. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-053 | Lệnh quản trị | P1 | Windows | Không có mạng | Chạy codexmctl update rồi chạy codexm bình thường. | Lỗi update không chặn sản phẩm và hoạt động bình thường vẫn dùng được. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-054 | Lệnh quản trị | P1 | Windows | Background update check lần lượt bật rồi tắt | Khởi chạy sản phẩm nhiều lần trong và ngoài khoảng throttle. | Check được throttle và Config có thể tắt background check. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-055 | Lệnh quản trị | P0 | Windows | Monitor đã được cài | Chạy codexmctl version, config và config-path. | Các lệnh trả về thông tin product/config đúng mà không prompt bất ngờ. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-056 | Lệnh quản trị | P0 | Windows | Monitor đã được cài | Thử codexmctl install và codexmctl uninstall. | Cả hai bị từ chối là lệnh control không hợp lệ; cài/gỡ chỉ qua script bên ngoài. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-057 | An toàn dữ liệu | P0 | Windows | Manager có nhiều session | Xóa một raw session được chọn bằng UI hỗ trợ rồi kiểm tra filesystem. | Chỉ dữ liệu session dự kiến bị xóa; session/auth/config khác vẫn nguyên; kết quả được báo rõ. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-058 | An toàn dữ liệu | P0 | Windows | Tạo điều kiện để một bước xóa thất bại | Thực hiện operation xóa/cleanup được hỗ trợ. | Partial failure được báo rõ; sản phẩm không tuyên bố thành công toàn phần. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-059 | An toàn dữ liệu | P1 | Windows | Có Archive DB/config | Thực hiện reset/thay đổi config và các thao tác Manager bình thường. | Không operation nào ngoài storage control rõ ràng được xóa Archive DB hoặc session/auth thuộc Codex. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-060 | Nâng cấp / Di trú | P0 | Windows | Có Monitor config cũ nhưng còn được hỗ trợ | Cài/chạy branch hiện tại rồi mở sản phẩm. | Config được migrate hợp lệ mà không ép onboarding; Archive không tự bật. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-061 | Nâng cấp / Di trú | P0 | Windows | Có fixture/backup Archive DB schema cũ | Bật/mở Archive bằng build hiện tại. | Schema migration an toàn theo transaction và dữ liệu vẫn đọc được. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-062 | Nâng cấp / Di trú | P0 | Windows | Chuẩn bị bản test để migration Archive thất bại an toàn | Khởi chạy codexm sau lỗi migration. | Lỗi Archive không ngăn Live Monitor/Codex chính thức hoạt động. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-063 | Nâng cấp / Di trú | P1 | Windows | Có historical analytics chỉ còn trong Archive | Nâng cấp Monitor. | Bản nâng cấp được hỗ trợ giữ nguyên lịch sử chỉ còn trong Archive. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-064 | Gỡ cài đặt | P0 | Windows | Monitor đã cài; Node/npm/Codex có từ trước; có config/Archive DB | Chạy uninstall.ps1 bên ngoài ở thư mục gốc. | Integration, global registration/link, shim thuộc Monitor và source app được nhận diện đều bị gỡ. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-065 | Gỡ cài đặt | P0 | Windows | Như trường hợp trên | Sau khi gỡ, kiểm tra node, npm, codex, Codex auth/session, Monitor config và Archive SQLite. | Node/npm dùng chung và Codex chính thức vẫn còn; user data/config/Archive DB vẫn còn. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-066 | Gỡ cài đặt | P0 | Windows | Installer ban đầu đã cài Node/npm vì cả hai chưa có | Nếu thực tế cho phép, sau đó cài thêm một công cụ khác phụ thuộc Node rồi chạy uninstall.ps1. | Uninstaller chủ động giữ Node/npm. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-067 | Gỡ cài đặt | P0 | Windows | Cố ý tạo shim cùng tên nhưng không nhận diện là thuộc Monitor | Chạy uninstall.ps1. | Uninstaller từ chối xóa shim/lệnh không xác nhận ownership thuộc Monitor. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-068 | Gỡ cài đặt | P1 | Windows | Archive đang bật và service đang active | Chạy uninstall.ps1, sau đó kiểm tra process/hooks và dữ liệu được giữ lại. | Cleanup yêu cầu service dừng và gỡ hook thuộc Monitor; không xóa hook/dữ liệu Codex khác. Ghi nhận runtime leftover tạm thời nếu có. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-069 | Gỡ cài đặt | P0 | Windows | Đã gỡ Monitor xong | Chạy Codex chính thức. | Codex chính thức vẫn sử dụng được. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-070 | Phát hành | P0 | Windows | Checkout sạch branch v1-finalization | Chạy npm ci rồi npm run verify:phase13. | Toàn bộ regression test tự động Phase 13 PASS. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-071 | Phát hành | P0 | Windows | Checkout sạch | Chạy npm run package:smoke. | Package smoke verification PASS. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-072 | Phát hành | P0 | Windows | Checkout sạch | Chạy npm run release:artifact. | Tạo thành công release .tgz và SHA256SUMS. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-073 | Phát hành | P0 | Windows | Đã tạo release artifact | Kiểm tra nội dung package. | Không đóng gói config/auth/session/Archive DB/runtime marker hoặc dữ liệu cục bộ của máy. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-074 | Phát hành | P1 | Windows | Release candidate | Đối chiếu README, SECURITY, PRIVACY, CHANGELOG và CLI docs với lệnh thực tế. | Tài liệu khớp command family hiện tại và contract install/uninstall bên ngoài. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-075 | Phát hành | P1 | Windows | Release candidate | Ghi lại quyết định signing/timestamp. | Signing/timestamp là ĐẠT hoặc được đánh dấu KHÔNG ÁP DỤNG kèm lý do. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-076 | Ma trận nền tảng | P1 | Linux | Máy Linux thật; Node/npm phiên bản hỗ trợ; Codex chính thức | Chạy core install/manual smoke nếu hỗ trợ: codexm, codexmm, config, Archive, terminal restore. | Ghi bằng chứng trên máy thật; không suy luận ĐẠT từ mock. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
MT-077 | Ma trận nền tảng | P1 | macOS | Máy macOS thật; Node/npm phiên bản hỗ trợ; Codex chính thức | Chạy core install/manual smoke nếu hỗ trợ: codexm, codexmm, config, Archive, terminal restore. | Ghi bằng chứng trên máy thật; không suy luận ĐẠT từ mock. | CHƯA CHẠY |  |  | KHÔNG
Note on A1: Test inventory derived from repository README, current CLI architecture, automated phase regressions, and release manual checklist on v1-finalization.

## Tổng quan
CODEX MONITOR · TỔNG QUAN KIỂM THỬ THỦ CÔNG
Branch | v1-finalization | Tổng số | 77
Mốc gốc | f8b99f6e4d22a2e7f6de43ebe0601c3f429ab3d1 | ĐẠT | 0
Gate tự động | verify:phase13 đã được người kiểm thử báo PASS trước khi tách branch | KHÔNG ĐẠT | 0
|  | BỊ CHẶN | 0
|  | CHƯA CHẠY | 77
Cách dùng | Cập nhật Trạng thái ở sheet Ca kiểm thử thủ công; điền bằng chứng và mã lỗi cho mọi case không ĐẠT. | KHÔNG ÁP DỤNG | 0
Test directly on real machines. Update Status, Actual result / Evidence, Bug / Issue and Retest in the Manual Test Cases sheet. P0 failures should block release unless explicitly accepted. Linux/macOS remain unverified until real-machine evidence exists. |  | Tỷ lệ đã đánh giá | 0
|  | Pass rate | 0%
|  | Release decision | INCOMPLETE

## Ma trận bao phủ
Hạng mục | Tổng số | P0 | P1 | ĐẠT | KHÔNG ĐẠT | BỊ CHẶN | CHƯA CHẠY | Tỷ lệ bao phủ
Cài đặt | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0%
Nhóm lệnh | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0%
Lần chạy đầu | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0%
Cấu hình | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0%
Live Monitor | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0%
Tiếp tục phiên cục bộ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0%
Session Manager | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0%
Archive / SQLite | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0%
Lệnh quản trị | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0%
An toàn dữ liệu | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0%
Nâng cấp / Di trú | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0%
Gỡ cài đặt | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0%
Phát hành | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0%
Ma trận nền tảng | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0%

## Hướng dẫn
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FILE KIỂM THỬ THỦ CÔNG
Mục đích | Checklist nghiệm thu thủ công để kết thúc v1-rearchitecture và xác nhận v1-finalization.
Trạng thái | Dùng dropdown CHƯA CHẠY / ĐẠT / KHÔNG ĐẠT / BỊ CHẶN / KHÔNG ÁP DỤNG. Với case không ĐẠT, hãy điền bằng chứng và mã lỗi/vấn đề.
Mức ưu tiên | P0 = contract core/an toàn có thể chặn release. P1 = chất lượng/bao phủ quan trọng, nên đánh giá trước khi phát hành.
Kiểm thử lại | Đặt CÓ khi đang chờ fix; sau khi verify lại chuyển thành ĐẠT/KHÔNG ĐẠT hoặc KHÔNG ÁP DỤNG.
Branch | v1-finalization được tạo từ HEAD v1-rearchitecture f8b99f6e4d22a2e7f6de43ebe0601c3f429ab3d1.
Phát hiện tài liệu cũ quan trọng | docs/RELEASE-MANUAL-CHECKLIST.md vẫn còn một số flag cũ như --manager, --configure, --doctor và --uninstall. Dùng workbook/README hiện tại làm contract CLI đúng và sửa checklist trong phase finalization.
Nguồn 1 | https://github.com/l0N9X69N/Codex-Monitor/blob/v1-finalization/README.md
Nguồn 2 | https://github.com/l0N9X69N/Codex-Monitor/blob/v1-finalization/docs/RELEASE-MANUAL-CHECKLIST.md
Gợi ý nghiệm thu | Ưu tiên chạy toàn bộ P0 trên Windows trước. Chỉ đánh dấu ĐẠT khi có bằng chứng thực tế; không suy luận PASS trên máy thật từ unit test/mock.